УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

координационной группы Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам

Республики Дагестан

от 16 января 2018 г. № 11/7-10-01

**План мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Вид документа или планируемый результат** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Мониторинг реализации приоритетных проектов | ежемесячно  до 10 числа | Отчеты руководителей приоритетных проектов;  Сводный отчет РПО | Руководитель приоритетного проекта;  РПО |
|  | Рассмотрение результатов мониторинга на заседаниях проектных комитетов | ежемесячно  до 20 числа | Протокол проектного комитета | Руководитель проектного комитета |
|  | Рассмотрение результатов мониторинга на заседании координационной группы Совета | ежеквартально | Отчеты руководителей приоритетных проектов;  Сводный отчет РПО | РПО |
|  | Организация заседаний Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан | ежеквартально | Протокол заседания, перечень поручений Главы РД | Ответственный секретарь Совета;  РПО |
|  | Формирование портфеля предложений для реализации приоритетных проектов на 2019 г | июль - сентябрь | Реестр предложений | ОИВ РД;  Органы местного самоуправления РД;  Совет при Главе РД по устойчивому развитию и приоритетным проектам РД;  РПО. |
|  | Рассмотрение профильными проектными комитетами портфеля предложений по приоритетным проектам и подготовка решений по формированию паспортов проектов | до 31 октября | Решение проектного комитета | Руководитель проектного комитета |
|  | Подготовка предложений об отражении расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) при формировании (исполнении) республиканского бюджета РД | до 31 октября | Проекты нормативных правовых актов | ОИВ РД;  РПО |
|  | Разработка паспортов проектов | до 20 ноября | Паспорта проектов | Руководитель проекта |
|  | Рассмотрение паспортов проектов проектными комитетами | до 25 ноября | Решение проектного комитета | РПО |
|  | Внесение с заключением РПО паспортов проектов в координационную группу Совета при Главе РД по устойчивому развитию и приоритетным проектам РД для рассмотрения и утверждения, назначения функциональных заказчиков и руководителей приоритетных проектов | до 30 ноября | Решение координационной группы Совета | РПО |
|  | Разработка сводных планов приоритетных проектов | до 20 декабря | Сводные планы проектов | Руководитель проекта |
|  | Утверждение проектными комитетами сводных планов приоритетных проектов | до 25 декабря | Решение проектного комитета | Руководитель проектного комитета |
|  | Подготовка годового отчета о ходе реализации портфеля приоритетных проектов за 2018 г. | до 25 января 2019 г. | Сводный отчет РПО | РПО |
|  | Подготовка предложений об отражении расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) при формировании (исполнении) республиканского бюджета РД | март - октябрь | Проекты нормативных правовых актов | ОИВ РД;  РПО |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РД в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности | в течение года | Проекты нормативных правовых актов | ОИВ РД;  РПО |
|  | Формирование профессиональной программы по проектной деятельности в органах государственной власти РД и программ соответствующих семинаров на 2018 год | март - апрель | Учебный план, профессиональная программа | РПО;  Центр компетенций проектного управления Правительства РД |
|  | Проведение семинаров по проектному управлению для участников проектной деятельности | в течение года | Повышение уровня компетенций участников в области проектного управления | РПО;  Центр компетенций проектного управления Правительства РД |
|  | Оценка эффективности организации проектной деятельности в муниципальных образованиях РД | в течение года | Справка | РПО |
|  | Проведение выездных семинар-совещаний по проектной деятельности в муниципальных образованиях РД | в течение года | Отчетный материал, предложения по совершенствованию проектной деятельности | РПО |
|  | Организация информационного сопровождения проектной деятельности | в течение года | Публикации и освещение в СМИ | Органы управления СМИ РД; РПО |